苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023年度）

一、预算部门名称：苏州市科技服务中心

二、年度履职目标完成情况：

1.科技情报服务：完成分析研究报告8篇，其中5篇获市领导批示；启动并完成《科创调研》（实践借鉴）专题副刊7期；市科技咨询服务平台会员达5324家，年文献下载超5万条，受理各类情报咨询服务500项；完成《2022年度苏州科技纵览》编辑制作工作。2.科技人才服务：全年受理各级各类科技人才项目超1500项，组织人才各类政策解答服务企业超1000家次；以市领军人才联合会为抓手，结合“科创360·小科帮你解难题”党建服务品牌建设，针对人才企业的不同需求，组织开展靶向主题活动12场，服务人才企业超800家次。3.创新创业服务：以市双创中心为抓手，结合“科创360？创新创业会客厅”党建服务品牌建设，全年开展创业沙龙、项目路演、创业大赛、产业峰会等活动25场次，引进创投机构、服务机构、高校校友会8个；成功举办“赢在苏州 创赢未来”全球科技创业大赛系列品牌赛事以及2023年“科创苏州”青年科技创业大赛，开展市外科招活动6场次；做好市双创中心线上服务平台的建设和运维工作。4.科技项目服务：全年受理各级各类科技项目超14000项，配合局机关相关处室做好项目咨询、政策解读等工作；完成科技项目专家库更新管理工作，为项目评审提供有力支撑；完成37家单位65份实验动物许可证年检及事中事后监管工作、8张实验动物许可证新证申请工作。5.科技统计服务：完成国家、省、市三级50小类科技统计与监测工作，汇总、审核企业报表超2万家次；完成《苏州市科技数据监测快报》《苏州市科技统计数据汇编》编纂工作；完成相关统计分析工作1项。6.科技评估服务：做好国家、省、市级科技计划项目的材料审查、专家邀请、项目评审、中期检查、实地考察、滚动支持、结题验收等工作，组织评审会超20场；完成科技型中小企业评价信息审核、省独角兽企业组织推荐、苏南国家自主创新示范区瞪羚企业遴选上报、省科技企业上市培育计划入库、高企培育数据库更新等工作。7.科技信息化服务：开展安全检查、等保测评、应急演练、日常维护等网络安全工作；加快科技枢纽建设，上线6大类13个小类业务，推进系统对接、业务联动协同、数据资源共享共用；推进科技计划项目管理系统建设完善，做好业务协同和数据共享交换工作，并为科技项目在线管理提供技术支持。

三、部门（单位）概况

苏州市科技服务中心（姑苏人才计划服务中心、苏州市科技情报研究所）是市科学技术局直属公益一类副处级全额拨款事业单位，主要从事科技情报服务与产业研究、科技人才服务、市双创中心建设与运营管理、科技项目受理及评审、科技统计与分析研究、科技评估与评价、科技信息化建设与运维等工作。主要职能包括：1.承担国家、省、市级科技人才项目的申报受理及评审的组织工作。负责科技领军人才的联络、咨询及立项项目的考察等工作；做好人才企业的科技政策咨询、人才沙龙等相关工作。协助做好《苏州市高层次人才享受生活待遇暂行办法》等人才政策的咨询工作；负责苏州市领军人才联合会日常管理等工作。2.承担国家、省、市科技项目的申报受理、形式审查、专家邀请、合同管理等工作；承担市级科技项目评审、省级科技项目初评的组织工作；负责技术先进型服务企业等申报受理工作。3.承担国家、省、市科技统计工作；开展相关专项统计工作；负责《苏州市科技统计数据汇编》编辑出版工作；开展科技统计分析研究工作。4.组织开展科技政策、新兴产业发展、技术预测、专利分析、竞争情报等研究工作；开展科技服务业研究工作；承担科技咨询服务平台建设工作；负责科技文献资源的收集、整理、加工等工作；开展科技查新、成果评价、定题检索、标准有效性查证、原文传递、论文收录及引用查询等科技服务工作。5.负责科技系统信息化技术支撑及运行维护等工作；承担市科技局门户网站建设相关工作；负责科技计划项目管理系统的开发、运行、维护和培训等工作；负责科技咨询服务平台维护工作。6.承担市级科技计划项目的评估评价管理工作；负责科技计划项目的中期检查、滚动支持、结题验收等工作；承担实验动物生产及使用许可证的申报、年检工作，组织开展实验动物从业人员上岗资格培训和考试工作；负责市科技进步奖、内外资研发机构等申报受理工作，负责专家库建设与维护工作。7.承担苏州市双创中心建设和运营管理工作；承担苏州市双创中心线上服务平台建设和运维工作；为创业团队提供工商企业注册、创新创业培训指导、科技政策解读等服务。本单位内设科室8个，包括办公室、科技情报科（产业促进科）、科技人才科、科技评估科（项目服务科）、高新技术服务科、科技统计科、科技信息科、双创服务科。本单位无下属单位。2023年底，服务中心事业编制43名，在职41人；公益性编制4名，在职3人。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1.中心按要求在规定时间内完成了部门整体支出预算、绩效目标的编制与申报，并如期完成决算报表；按要求在规定时间内在市科技局网站、预决算统一平台公示相关信息。2.不断建立和完善各项规章制度，制定《事业单位法人证书管理办法》等规章制度；严格执行经费支出审批制度，紧盯用款、报销等关键环节，防范财务管理风险。3.承接局机关职能延伸。一是科技项目服务。受理各级各类科技项目超14000项、科技人才项目超1500项，组织线上线下评审会超30场，邀请专家超1000人次，配合局机关相关处室做好政策解读、中期检查、项目验收、实地考察、座谈调研等全流程项目管理工作；完成科技项目专家库更新管理，对超7000位专家进行归集整理和信息完善；开展外国人来华工作许可证审批超2500件。二是统计分析服务。完成国家、省、市三大类50小类科技统计工作，累计汇总、整理、审核表格超2万家次；完成苏州市科技数据监测快报、科技综合监测月报、苏州市高新技术产业主要数据简报等编制工作；完成2022年国家创新型城市创新能力评价苏州情况分析等统计分析工作；完成《2022年度苏州市科技统计数据汇编》编纂工作。三是科技信息化服务。完成等保二级测评及整改、应急预案制定及应急演练实施、安全漏洞扫描修复等网络安全保障工作；加快科技枢纽建设，上线6大类13个小类业务，推进系统对接和数据共享共用；推进科技计划项目管理系统功能建设完善，做好与市审批局、市人才办等的业务协同和数据共享交换，并为科技项目在线管理提供技术支持；完成市双创中心线上服务平台二期功能优化、问题排查、产业链数据导入等工作。四是实验动物管理。完成37家单位65份实验动物许可证年检；受理8张实验动物许可证新证申请；完成37家单位实验动物事中事后监管工作。4.科技情报服务。撰写完成分析研究报告8篇，并向市委、市政府，省、市及板块科技工作相关部门呈报，其中5篇获市领导批示。启动《科创调研》（实践借鉴）专题副刊，通过国家动态、地区动态、智库视角三大板块，为我市科技政策创新、管理创新参考赋能，已完成7期。“打造《科创调研》品牌内参 以科技情报研究支撑创新决策”获江苏省科学技术情报学会成果二等奖、华东科技情报成果三等奖。承担市软科学研究重点项目，通过问卷调研、座谈调研、对比分析等研究方法，形成专题报告3项。依托市科技咨询服务平台，持续优化期刊论文、产业情报、决策参考等信息服务，平台会员达5324家，访问量累计超600万次，全年提供文献下载超5万条，受理文献下载、标准咨询、有效性查证等情报咨询服务500项。完成《2022年度苏州科技纵览》编辑制作。5.创新创业服务。围绕“引、育、落”的思路，聚焦全市创新创业需求，做好市双创中心运营，与各板块、各条线部门构建“1+N”服务模式。“引”：与国内4所高校签订合作协议，开展校友活动15场，形成4个市外离岸孵化器挂牌合作；“育”：全年开展创业沙龙、项目路演、创业大赛等活动超25场次，签约服务机构、创投机构、高校校友会8个，累计对接投融资24次，帮助10家企业解决资金需求；“落”：累计挂牌建设市双创中心分站点29家，搜集来苏创业项目超200家，跟踪服务落地项目50家。配合局机关举办“赢在苏州 创赢未来”全球科技创业大赛（北京站、西安站、合肥站、CCF科技创业大赛行业赛）。依托姑苏领军人才项目，通过“以赛代评”创新机制，举办“科创苏州”青年科技创业大赛；大赛储备项目专场赛通过导入科创机构及校友会的优质资源，叠加市、县市（区）两级人才政策，助力苏州十大板块创新创业发展。6.科技人才服务。依托市领军人才联合会，积极向上承接资源、向下搭建平台，全年举办各类活动超12场，服务人才企业超800家次。联合苏州科技商学院举办“I创苏州·科技领军人才新春座谈会”，邀请各产业领域领军人才为优化城市科技创新生态、助力产业创新集群建设出谋划策。联合姑苏实验室、苏创投、苏州银行、国知局等单位发布“融链”计划，涉及专利保护、技术对接、金融服务、人才招引四大服务，并挂牌“国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心院士知识产权服务站”。举办上市公司及金融机构助才圆桌荟暨产才融合沙龙、科创板拟上市企业知识产权资产构建及风险防范专题讲座、高层次人才“爱国·奋斗·奉献”精神教育暨国情考察活动（四川线、广西线）等活动。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

2023年，中心支出绩效情况整体向好，各项工作成效显著，同时也存在个别项目预算执行率未达到100%、个别绩效目标超额完成的情况。具体如下：1.整体预算执行率为94.83%，未能达到100%。2023年，年初预算1881.91万元，上年度结转及当年预算追加追减810.31万元，当年调整预算2692.22万元，实际支出2552.96万元，预算执行率为94.83%，主要原因是年末用款计划退回指标。2.预算调整率为43.06%，主要原因是本年度追加基本支出人员经费和科技创新资金。3.项目受理、评估数量超过目标值。2023年，各类人才项目受理数1500项，受理、评估项目数量14000项，均超过目标值，主要原因一是苏州加大引才力度，实施更具竞争优势的人才培养与引进政策，全方位多层次吸引海内外领军人才，并建立周到的人才服务机制，因此人才项目受理数超过预期；二是苏州持续完善科技创新政策，加强创新服务供给，激发创新创业活力，为广大企业发展注入强劲动能，企业申报科技型中小企业项目积极踊跃，因此受理、评估项目数量超过预期。4.产业研究报告数量超过目标值。2023年，撰写完成分析研究报告8篇，主要原因是根据上级部门强化高质量情报支撑、深化产业研究要求，加强科技情报研究，并通过《科创调研》报市委市政府及省内科技管理部门，为科技政策创新、管理创新参考赋能。改进措施：一是进一步加强预算管理，建立有效的预算控制机制，科学制定预算绩效指标，根据实际情况进行预算设置；把预算编制、审批、执行和评价统一起来，加强对预算执行情况的实时监控，确保预算执行的有效性。二是及时了解相关政策变动及上级部门最新要求，调整年度履职目标；进一步加强对履职目标的跟进管理，及时掌握目标完成情况。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后进一步加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益等工作提供了重要的参考依据。本自评结果拟用于与今后苏州市科技服务中心整体支出预算、项目支出预算的申请和使用。2.将自评结果编入中心决算并依法在市科技局门户网站上予向社会公开，广泛接受群众监督。

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 1881.91 | 810.31 | 2692.22 | 2552.96 | 94.83% |
| 基本支出 | 1387.77 | 516.05 | 1903.82 | 1802.22 | 94.66% |
| 项目支出 | 494.14 | 294.26 | 788.4 | 750.74 | 95.22% |
| 职工伙食经费 | 34.5 |  | 34.5 | 34.02 | 98.61% |
| 职工体检费 | 11.88 |  | 11.88 | 10.84 | 91.25% |
| 科技文献资源 | 30 |  | 30 | 29.98 | 99.93% |
| 党团活动经费 | 4.4 |  | 4.4 | 0.8 | 18.18% |
| 办公设备购置 | 4.36 |  | 4.36 | 3.4 | 77.98% |
| 省工程文献苏州分中心建设 | 18 |  | 18 | 17.97 | 99.83% |
| 苏州市双创中心众创空间运营服务 | 130 |  | 130 | 129.59 | 99.68% |
| 苏州市双创中心物业管理费 | 255 |  | 255 | 254.23 | 99.70% |
| 网络光纤租赁费 | 6 |  | 6 | 5.86 | 97.67% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **完成情况** |
| 科技评估与评价 | 负责科技计划项目的中期检查、滚动支持、结题验收等工作 | 完成151项2022年市产业前瞻和关键核心技术项目中期检查的系统审核；完成苏州市重点产业技术创新项目验收91项（2018年-2020年立项）；完成38项省项目应结未结验收项目催报，针对49项2023年前已提交验收申请项目的合作单位、省拨经费和审计事务所核对，完成项目现场验收4项。 |
|  | 承担国家、省、市级科技计划项目的评估评价管理工作 | 全市八批共入库25430家，位列全国第一，其中五区(不含园区）11941家由高新科审核上报；配合高新处组织推荐独角兽企业19家，潜在独角兽企业429家；配合高新处受理上报2023年江苏省重点研发计划（产业前瞻与关键核心技术）项目申报，最终推荐上报29项；组织完成2023年江苏省碳达峰碳中和科技创新专项资金（产业前瞻与关键核心技术攻关）项目申报，最终推荐上报4项；配合高新处组织开展2023年度苏州市基础研究计划（前沿技术研究）和科技成果转化（数字创新、装备制造、先进材料）项目，共受理、评审319项目；受理、评审2023年苏州市新一代人工智能创新应用场景示范企业和标杆示范项目101项；完成185项2022年市独角兽研发后补助评估；受理、评审2023年市级独角兽企业培育项目604项；配合高新处推荐上报688家苏南国家自主创新示范区瞪羚企业；审核、受理、上报2023年省科技企业上市培育计划入库企业65家，入库45家；审核、受理、上报2023年技术先进型企业4家。 |
| 科技情报服务与产业研究 | 负责科技文献资源建设工作 | 完成 |
|  | 承担科技咨询服务平台建设与维护工作 | 完成 |
|  | 开展产业分析研究工作 | 完成 |
|  | 开展各类科技咨询服务工作 | 完成 |
| 科技统计与分析 | 负责《苏州市科技统计数据汇编》的编撰工作 | 完成 |
|  | 承担国家、省、市科技统计工作 | 完成 |
|  | 开展科技统计分析研究工作 | 完成 |
| 科技项目受理与评审 | 承担国家、省、市科技项目的申报受理及评审组织工作 | 完成 |
|  | 做好科技专家库维护工作 | 完成 |
|  | 开展实验动物许可管理相关工作 | 完成 |
| 科技信息化建设与运维 | 负责科技计划项目管理系统的开发、运行、维护和培训工作 | 完成 |
|  | 负责信息化网络建设及技术支撑等工作 | 完成 |
|  | 负责网络安全及网络运维等工作 | 完成 |
| 人才项目受理与服务 | 做好苏州市领军人才联合会日常管理工作，组织开展人才沙龙、政策咨询、金融对接等服务工作 | 完成 |
|  | 协助做好《苏州市高层次人才享受生活待遇暂行办法》等人才政策的咨询工作 | 完成 |
|  | 承担国家、省、市各级各类人才项目申报受理及评审组织 | 完成 |
| 双创中心科技招商与运营管理 | 开展创新创业服务工作 | 完成 |
|  | 负责苏州市双创中心线上服务平台建设和运维工作 | 完成 |
|  | 承担苏州市双创中心运营管理工作 | 完成 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  | 过程 | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 固定资产利用率 | =100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | “三公经费”变动率 | <=0% | 0% | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 支付进度符合率 | =100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 非税收入预算完成率 | >=100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 预算执行率 | =100% | 94.83% | 根据上年完成情况统计得出 | -5.17% | 年末用款计划退回指标 |
|  |  | 预算调整率 | =0% | 43.06% | 根据上年完成情况统计得出 | 100% | 本年度追加基本支出人员经费和科技创新资金 |
|  |  | 结转结余率 | =0% | 0% | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 预算偏差率 | =0% | 0% | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 政府采购执行率 | =100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  | 效益 | 营造创新创业的良好氛围 | 较显著 | 较显著 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 构建有利于企业创新发展的良好信息环境 | 较显著 | 较显著 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 保障科技政策的有效落实 | 较显著 | 较显著 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  | 满意度 | 科技创新主体满意度 | >=90% | 90% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  | 履职 | 系统正常使用天数 | =1年 | 1年 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 科技专家库维护 | 有序推进 | 有序推进 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 物业服务完成及时性 | <=1天 | 1天 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 人才各类政策解答服务家次 | >=1000家次 | 1000家次 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 数据更新量 | >=100000条 | 100000条 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 服务市领军人才联合会会员企业家次 | >=800家次 | 800家次 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 各类人才项目受理数 | >=1200项 | 1500项 | 根据上年完成情况统计得出 | 25.00% | 苏州加大引才力度，实施更具竞争优势的人才培养与引进政策，全方位多次层次吸引海内外领军人才，并建立了周到的人才服务机制。 |
|  |  | 开展科技统计数据挖掘利用及相关分析报告 | >=1项 | 1项 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 苏州市双创中心线上服务平台功能建设 | 有序推进 | 有序推进 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 受理、评估项目数量 | >=10000项 | 14000项 | 根据上年完成情况统计得出 | 40.00% | 企业申报科技型中小企业项目积极踊跃 |
|  |  | 公共设施设备维护保养完好率 | =100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 卫生保洁及时率 | >=90% | 90% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 服务期限 | =1年 | 1年 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 编撰完成《2022年度苏州市科技统计数据汇编》 | 完成 | 完成 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 消监控系统完好率 | =100% | 100% | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 苏州市双创中心线上服务平台正常使用天数 | =1年 | 1年 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 国家、省、市科技项目的申报受理、形式审查、评审组织、合同管理等工作 | 有序推进 | 有序推进 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 文献下载 | >=2000篇 | 2000篇 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 签约专家导师 | =20个 | 20个 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 苏州市外科招活动 | =6场次 | 6场次 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 开展科技计划项目的中期检查、滚动支持、结题验收等工作 | 有序推进 | 有序推进 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 产业研究报告 | =6篇 | 8篇 | 根据上年完成情况统计得出 | 33.33% | 据上级部门强化高质量情报支撑、深化产业研究要求，撰写完成研究报告8篇，通过《科创调研》报市委市政府及省内科技管理部门决策参考 |
|  |  | 网络故障时长 | =0小时 | 0小时 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 安家补贴统计调研服务覆盖人次数 | >=400人次 | 400人次 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 国家、省、市各类科技统计的组织实施、数据审核及汇总 | 有序推进 | 有序推进 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 引进创投机构、服务机构、高校校友会 | >=8个 | 8个 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 实验动物生产及使用许可证的申报、年检相关工作 | 有序推进 | 有序推进 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 开展情报咨询服务 | =500项 | 500项 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 文献下载量 | >=50000条 | 50000条 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 组织姑苏领军人才项目评审批次数 | =2批次 | 2批次 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 开展创业沙龙、项目路演、创业大赛、产业峰会等活动 | =25场次 | 25场次 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |
|  |  | 重大网络安全事故数 | =0个 | 0个 | 根据上年完成情况统计得出 | 0% |  |
|  |  | 组织各类沙龙、对接、讲座等活动场次 | =12场 | 12场 | 根据上年完成情况统计得出 | 0.00% |  |