| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新专项资金 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2024 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 139000 |  | -313.2417 |  |  |  |  | 138686.7583 |  |  | 0 |  |  |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 138686.7583 |  | 138686.7583 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 307500 |  |  |  |  | 297186.7583 |  |  |  |  |
| 基础研究与应用基础研究计划 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 4960 |  |  |  |  |
| 科技成果转化计划 |  |  |  |  | 16500 |  |  |  |  | 13486 |  |  |  |  |
| 科技创新载体平台建设计划 |  |  |  |  | 15750 |  |  |  |  | 17423.85 |  |  |  |  |
| 科技管理 |  |  |  |  | 830 |  |  |  |  | 486.9 |  |  |  |  |
| 科技人才计划 |  |  |  |  | 32675 |  |  |  |  | 31779 |  |  |  |  |
| 苏州实验室 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  |
| 创新支撑计划 |  |  |  |  | 45445 |  |  |  |  | 41328.1583 |  |  |  |  |
| 共建类重大科技创新载体平台 |  |  |  |  | 48500 |  |  |  |  | 38500 |  |  |  |  |
| 关键核心技术攻关计划 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 28393 |  |  |  |  |
| 科技合作 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 829.85 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 过程目标 |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 100% |  | 8 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 资金到位率 |  |  | 100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  | 产出目标 |  | 开展外籍院士工作站建设 |  |  | =5项 |  | 2 |  |  | 5项 |  | 2 |
|  |  |  |  | 顶尖人才和重大创新团队 |  |  | =13个 |  | 2 |  |  | 16个 |  | 2 |
|  |  |  |  | 科贷通当年受惠企业数 |  |  | =2500家 |  | 2 |  |  | 3189家 |  | 2 |
|  |  |  |  | 创新创业领军人才（团队） |  |  | =350个 |  | 2 |  |  | 377个 |  | 2 |
|  |  |  |  | 省市联合自然科学基金立项数 |  |  | =7项 |  | 2 |  |  | 8项 |  | 2 |
|  |  |  |  | 拥有高新技术企业数 |  |  | =16500家 |  | 2 |  |  | 17486家 |  | 2 |
|  |  |  |  | 开展公益性科技成果线上线下对接会 |  |  | =10场 |  | 2 |  |  | 10场 |  | 2 |
|  |  |  |  | 研发资源共享服务平台入网仪器数 |  |  | =60000台 |  | 2 |  |  | 60134台 |  | 2 |
|  |  |  |  | 支持关键核心技术攻关项目 |  |  | =210项 |  | 2 |  |  | 238项 |  | 2 |
|  |  |  |  | 支持生物医药及高端医疗器械项目 |  |  | =150项 |  | 2 |  |  | 193项 |  | 2 |
|  |  |  |  | 开展“外国专家看苏州”活动 |  |  | =2场 |  | 2 |  |  | 2场 |  | 2 |
|  |  |  |  | 软科学报告完成数 |  |  | =45份 |  | 2 |  |  | 52份 |  | 2 |
|  |  |  |  | 科技贷款贴息受惠企业数 |  |  | =550家 |  | 2 |  |  | 595家 |  | 2 |
|  |  |  |  | 认定苏州市“独角兽”培育企业数量 |  |  | =200家 |  | 2 |  |  | 254家 |  | 2 |
|  |  |  |  | 立项项目拨款及时性 |  |  | 及时 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 效益目标 |  | 高新技术企业数量占全省总量的比重 |  |  | =28% |  | 2.18 |  |  | 30.1% |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 市级研发投入奖励惠及企业数 |  |  | =200家 |  | 2.18 |  |  | 230家 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 科贷通累计为企业解决贷款额 |  |  | =750亿元 |  | 2.18 |  |  | 955.7亿元 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 实施苏州清华创新引领行动专项项目 |  |  | =8项 |  | 2.18 |  |  | 10项 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 银行科技贷款余额 |  |  | =3500亿元 |  | 2.18 |  |  | 4246.5亿元 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 软科学研究报告评估合格率 |  |  | =95% |  | 2.3 |  |  | 99.1% |  | 2.3 |
|  |  |  |  | 举办科技合作与交流活动 |  |  | =5场 |  | 2.18 |  |  | 6场 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 实施产学研项目 |  |  | =1500项 |  | 2.18 |  |  | 1532项 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 市级重大科技成果转化项目 |  |  | =15项 |  | 2.18 |  |  | 27项 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 招引高质量科创项目 |  |  | =200个 |  | 2.18 |  |  | 220个 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 带动企业研发投入增量 |  |  | =100亿元 |  | 2.18 |  |  | 131亿元 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 高新技术产业产值占规上工业总产值比重 |  |  | =53.1% |  | 2.18 |  |  | 54.7% |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 高新技术产业产值 |  |  | =22000亿元 |  | 2.18 |  |  | 25726.3亿元 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 技术合同成交额 |  |  | =800亿元 |  | 2.18 |  |  | 1283.42亿元 |  | 2.18 |
|  |  |  |  | 科技服务业收入 |  |  | =2300亿元 |  | 2.18 |  |  | 2758.42亿元 |  | 2.18 |
|  |  | 满意度目标 |  | 项目承担单位满意度 |  |  | =90% |  | 2.18 |  |  | 96.93% |  | 2.18 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2024年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 市级科技创新专项资金是由市政府批准设立，由市财政预算安排，用于科技研发和自主科技创新发展的专项资金。2024年度市级科技创新专项资金实际支出138686.7583万元，由苏州市科学技术局本级根据市科技发展规划和经济社会发展需要，用于引导和促进科学研究与技术开发、扶持各类创新活动，重点支持推动基础研究和应用基础研究、关键核心技术攻关、科技成果转化、科技人才引育、创新载体平台建设、创新支撑等加快集聚全球创新资源要素，着力构建优质创新创业生态系统。基础研究和应用基础研究计划中，实施基础研究项目、基础研究试点项目、省市联合自然科学基金项目；关键核心技术攻关计划中，实施产业前瞻与关键核心技术攻关及创新联合体等项目；科技成果转化计划，实施科技成果转化、成果转化平台等；科技人才计划，实施顶尖人才团队、重大创新团队、青创人才等项目；科技创新载体平台建设计划，实施重点实验室、新型研发机构、重大载体、清华专项等；创新支撑计划，实施科技招商、软科学、高企认定奖补、企业研发费奖补、独角兽研发补助、科技商学院、s-lake项目。按支持方式分，竞争择优类项目预算9.24亿元左右占比66.5%，其余约4.66亿元为后补助项目。市科技计划项目由市科技局发布项目指南和申报通知，由各县级市、区科技局初审；市科技局组织专家评审，经考察、公示，确定立项。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 深化科技体制机制创新，统筹创新资源配置协调，通过科技创新专项资金的投入，带动企业、高校、科研院所加大科技研发资金的投入，建立多元化、多渠道的科技投入体系。强化企业创新主体地位，着力增强企业创新能力，打造产业创新集群，着力提升产业创新水平，加速集聚科技创新要素，持续优化创新生态体系。通过项目实施，强化科技创新引领，充分释放高质量发展新动能。统筹推进科技战略平台能级提升、创新主体培育壮大、产业技术攻坚突破、高水平大学建设、创新创业人才集聚、创新成果转化加速、科技金融赋能助力、开放创新合作拓展“八大工程”，持续构建产学研有效衔接、大中小企业融通创新的格局与生态，加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区。盯住头部、尖端、骨干，激发企业创新源动力。推动头部企业建立研究院，联合高校、科研机构和上下游企业共建创新联合体。重点支持第三代半导体、生物医药、工业母机、工业软件等领域的关键核心技术攻关，聚力解决一批“卡脖子”难题。实施“全球科创伙伴计划”，打响“科创苏州·双创天堂”科技招商品牌。全力服务保障苏州实验室，建设未来产业研究院，高水平推动“一区两中心”等重大平台发展。围绕半导体显示材料与芯片、海洋观探测、半导体激光等领域，争创牵头类全国重点实验室。持续吸引全球大院大所、龙头企业、人才团队来苏州建设新型研发机构，布局一批海外创新中心，鼓励企业“出海”建设研发机构。围绕“0到1”的基础研究、“1到100”的工程化和产业化突破、“100到10000”的产业化加速阶段，构建全链条创新支持体系。打造一批概念验证中心、中试工程化等成果转化服务平台。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 预算资金安排合理，使用充分、规范，专款专用；配套资金足额及时到位；财务管理制度健全、会计核算制度的完整、合法，符合有关财务管理制度的规定；补贴资金按政策要求足额及时发放；建立专门投诉与意见反馈渠道，意见处理机制健全；建立责任追究机制、执行情况良好。（1）在基础研究方面，省市联合自然科学基金立项数7项；（2）关键核心技术攻关方面，支持关键核心技术攻关项目210项；（3）在科技成果转化方面，市级重大科技成果转化项目15项，支持生物医药及高端医疗器械项目150项，科技贷款贴息受惠企业数550家，科贷通当年受惠企业数2500家，开展公益性科技成果线上线下对接会10场，研发资源共享服务平台入网仪器数60000台，科贷通累计为企业解决贷款额750亿元，银行科技贷款余额3500亿元，技术合同成交额800亿元；（4）在创新载体平台建设方面，实施苏州清华创新引领行动专项项目8项；（5）在科技人才方面，顶尖人才和重大创新团队13个，创新创业领军人才（团队）350个，开展外籍院士工作站建设资助5项；（6）在创新支撑方面，软科学报告完成数45份，软科学研究报告评估合格率95%，高新技术产业产值22000亿元，高新技术产业产值占规上工业总产值比重53.1%，拥有高新技术企业数16500家，高新技术企业数量占全省总量的比重28%，认定苏州市“独角兽”培育企业数量200家，开展“外国专家看苏州”活动2场，市级研发投入奖励惠及企业数200家，带动企业研发投入增量100亿元，实施产学研项目1500项，举办科技合作与交流活动5场，科技服务业收入2300亿元。招引高质量科创项目200个。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 1.项目资金支出情况。2024年项目年初总预算139000万元，当年调整预算数-313.2417万元，财政拨款数138686.7583万元，实际支出138686.7583万元，预算执行率99.77%。2. 各子项目实施情况。（1）在基础研究方面，预算4960万元，实际支出4960万元，支持省市联合自然科学基金立项数8项；（2）关键核心技术攻关方面，预算28393万元，实际支出28393万元，支持关键核心技术攻关项目238项；（3）在科技成果转化方面，预算13486万元，实际支出13486万元，市级重大科技成果转化项目27项，支持生物医药及高端医疗器械项目193项，科技贷款贴息受惠企业数595家，科贷通当年受惠企业数3189家，开展公益性科技成果线上线下对接会10场，研发资源共享服务平台入网仪器数60134台，科贷通累计为企业解决贷款额955.7亿元，银行科技贷款余额4246.5亿元，技术合同成交额预计达1283.42亿元；（4）在创新载体平台建设方面，预算17423.85万元，实际支出17423.85万元，实施苏州清华创新引领行动专项项目10项；（5）在科技人才方面，预算31779万元，实际支出31779万元，顶尖人才和重大创新团队16个，创新创业领军人才（团队）377个，开展外籍院士工作站建设资助5项；（6）在创新支撑方面，预算41328.1583万元，实际支出41328.1583万元，软科学报告完成数52份，软科学研究报告评估合格率99.2%，高新技术产业产值25726.3亿元，高新技术产业产值占规上工业总产值比重54.7%，拥有高新技术企业数17486家，高新技术企业数量占全省总量的比重30.1%，认定苏州市“独角兽”培育企业数量254家，开展“外国专家看苏州”活动2场，市级研发投入奖励惠及企业数230家，带动企业研发投入增量131亿元，实施产学研项目1532项，举办科技合作与交流活动6场，科技服务业收入预计2758.42亿元。招引高质量科创项目220个。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 在市级科创专项资金的有力支撑下，市科技局聚焦重大高科技项目招引、重大关键核心技术突破，高层次科技人才团队引育、重大科技创新平台建设、一流创新生态营造等，强化要素集聚，强化政策谋划，强化上下协同，加快推进具有全球影响力的产业科技创新中心主承载区建设，在国家重大科技创新体系布局中作用日益凸显。产出方面：（1）在基础研究方面，与省科技厅开展省市自然科学联合基金项目，获批8项。全社会研发投入、保持全省第一位，研发强度达到4.15%左右。预算4960万元，实际支出4960万元。（2）在关键核心技术攻关方面，立项支持238项关键核心技术攻关项目，加快技术研发突破。创新攻关机制，首次实施面向全球“揭榜挂帅”项目，发布41项需求榜单，总投入超50亿元。突出龙头带动，累计培育建设创新联合体235家。预算28393万元，实际支出28393万元。（3）在科技成果转化方面，支持生物医药及高端医疗器械项目193项，科技贷款贴息受惠企业数595家，科贷通当年受惠企业数3189家，开展公益性科技成果线上线下对接会10场。预算13486万元，实际支出13486万元（4）在创新载体平台建设方面，强化源头供给，服务保障苏州实验室“去筹攻坚”；高水平建设生物药、第三代半导体国家技术创新中心，获批省数字金融重点实验室、省机器人技术创新中心，牵头类全国重点实验室实现零的突破。启动建设首个全国高校区域技术转移转化中心，出台推进研发机构发展意见，组建新能源、光子、新型显示等8个产业科创联盟，推进400余家研发机构提升可持续发展能力。研发资源共享服务平台已集聚各类科研仪器超6万台套。预算17423.85万元，实际支出17423.85万元。（5）在科技人才引育方面，以姑苏人才计划为牵引，紧贴产业需求靶向引育，开展外籍院士工作站建设5家，顶尖人才和重大创新团队立项16个，创新创业领军人才立项377个开展外国专家看苏州活动2场。预算31779万元，实际支出31779万元。（6）在创新生态建设方面，认定苏州市独角兽培育企业254家，潜在独角兽企业108家、全国第三；国家高新技术企业1.74万家、全国第四；独角兽企业18家、全国第六。软科学报告完成数52份，较好的支撑了产业分析；预算41328.1583万元，实际支出41328.1583万元。效益方面：高新技术企业数量占全省总量的比重达30.1%，保持全国第四；市级研发投入奖励惠及企业数达230家，享受研发费加计扣除企业26691家，同比增长6.44%，加计扣除额1268亿元，折合减免企业所得税317亿元，同比增长11.51%。开展年度企业研发费用奖补工作，对229家高研发企业、217家独角兽培育企业按研发费用给予研发奖补，市级财政支持超8000万元，带动企业研发投入增量131亿元；对全市7.5万家科技企业评价赋分，为企业精准画像，首推“科创指数贷”纯线上融资通道，为全市科技型企业“以分授信”，科贷通累计为企业解决贷款额955.7亿元，银行科技贷款余额4246.5亿元；实施苏州清华创新引领行动专项项目10项，苏州清华专项创新中心已招引30个科创项目、3家高企，举办项目路演、招商推介和产学研对接会各类活动22场。软科学研究报告评估合格率达99.2%，举办科技合作与交流活动6场，实施产学研项目数1532项。实施市重大科技成果转化项目27项，集中资源支持成果产业化。组织开展“赢在苏州”全球创新创业大赛，聚焦低空经济、新能源汽车、高端装备、新兴数字等重点赛道，联合各板块和机构在深圳、武汉、上海、杭州、苏州等城市举办了5场大赛，吸引海内外参赛项目超1600个，招引高质量科创项目220个；全市高新技术产业产值超2.57万亿元，占规上工业产值比重54.7%。技术合同成交额预计达1283.42亿元。科技服务业收入2758.42亿元。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 存在问题：一是效益指标中的个别指标的目标值设置与完成值有差距；二是绩效指标名称与指标库名称不统一、指标库指标应用较少。原因分析：一是科技项目各子计划涉及多类别、多数量申报对象，且前资助等项目立项采取评审遴选，导致实际完成值与目标值存在一定偏差；二是科技重点工作根据市委市政府中心工作作相应调整，绩效指标也会作相应调整。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 一、将科技计划体系与专项资金预算、年度绩效目标同谋划、同部署，进一步优化科创专项资金使用方向、提升科创专项资金使用绩效。二、进一步提升指标设置和管理水平，单位财务和各业务处室相关人员积极参加财政局组织的相关培训，持续深入学习预算绩效管理的知识。三、配合调整指标库绩效指标，提高利用率。 |  |  |  |  |  |  |